## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000014512-地震预测预报经费 |  |  | 填报人: | 张丽萍 |  |  | 联系方式: | 13989063722 |  |  |  |  | E14D1EDC08DE88BCE0539C04500A2701
主管部门: | 152-地震局 |  |  | 实施单位: | 152001-地震局机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
目标1：确定年度地震重点危险区，并组织开展震情监视跟踪及短临预测； 目标2：重大及突发震情应对及跟踪研究、重大预测意见处置； 目标3：破坏性地震发生后开展震后趋势判定，监视地震序列活动；开展震例总结研究，做好重要时段震情保障 |  |  |  |  | 已完成：目标1：确定年度地震重点危险区，并组织开展震情监视跟踪及短临预测； 目标2：重大及突发震情应对及跟踪研究、重大预测意见处置； 目标3：破坏性地震发生后开展震后趋势判定，监视地震序列活动；开展震例总结研究，做好重要时段震情保障
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 测震台站正常运转个数 |  | ≥ | 1100 | 个 | 24 | 2.18% | 5.00 | 0.11 | 经与项目负责人沟通，指标设置有误 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 分析预报人员参加培训数量 |  | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 国家台网中心运转天数 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 流动GNSS测点数 |  | ≥ | 793 | 个 | 793 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 年度全国地震趋势预报意见数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 年中全国地震趋势预报意见 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 区域测震中心运转个数 |  | ≥ | 31 | 个 | 31 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 月震情专报数 |  | ≥ | 12 | 个 | 12 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 参训人员考核合格率 |  | ≥ | 1 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 测震台站正常运行率 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 流动重力观测数据合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 重点任务成果合格率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 震后快速研判意见产出时间 |  | ≤ | 120 | 分钟 | 120 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 自动速报分钟数 |  | ≤ | 2 | 分钟 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会防震减灾能力的促进作用 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分析预报人员满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.11