## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000015074-自然灾害防治体系建设补助资金 |  |  | 填报人: | 张丽萍 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E14D1EDC08DF88BCE0539C04500A2701
主管部门: | 152-地震局 |  |  | 实施单位: | 152001-地震局机关
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 900000 |  | 862150 |  |  |  | 10.00 | 95.79 | 9.58 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 900000 |  | 862150 |  |  |  |  | 95.79
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
地震风险普查（试点）项目建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，已完成当年工作计划、达到年度绩效目标。 |  |  |  |  | 2021年6月4日试点成果通过验收；2021年7月底完成数据成果普查软件线上汇交和地震活动断层探察数据中心（国家地震灾害风险普查项目办公室）线下汇交。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险普查试点县（江达、米林），编制实施方案、完成普查任务、产出普查成果 |  | ＝ | 2 | 个 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 进一步提高试点县地震灾害风险防治能力 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 良好 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
产出指标 | 时效指标 | 地震灾害风险普查（试点）完成时间 |  | ≤ | 2021.5 | 月 | 2021.5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 成本指标 | 地震灾害风险普查试点县（灾害调查业务委托费）、编制实施方案、产出普查成果 |  | ≤ | 90 | 万 | 86 | 100.00% | 10.00 | 10 | 尾款用于项目验收、印刷费等 | 2 | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 摸清风险底数,客观认识试点县地震灾害风险水平,减轻灾害损失 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 提高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 地震灾害风险普查工作对提升基层地震灾害防治能力作用 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 提高 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 行业部门数据共享 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 长期 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 为地震灾害防治工作提供科学依据，减轻灾害损失 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 长期 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点县市行业部门满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.58